| Наименование проекта | Зачетная система оценивания знаний обучающихся как механизм повышения качества образования в Вишневском филиале «СОШ № 4 с. Прохоры» |  |
| --- | --- | --- |
| Цель | Повышение качества образовательных результатов и успешности через механизм зачетной системы |  |
| Задачи проекта | 1. Проанализировать состояние качества образования в школе. 2. Активизировать деятельность учителей по изучению опыта и практики построения и применения механизма зачетной системы в школе. 3. Внести коррективы в образовательные и рабочие программы. 4. Разработать внутришкольную модель зачетной системы оценивания обучающихся. 5. Создать условия для получения положительной динамики качества образования в школе. 6. Разработать методические материалы, критерии оценивания, методы сбора информации. 7. Создать банк диагностических материалов. |  |
| Целевые индикаторы и показатели проекта | Показатели | Индикаторы |
|  | Достижение обучающимися положительных показателей в сравнении с предыдущим периодом (позитивная динамика уровня обученности) с 50% до 55% | Оценки промежуточной и итоговой аттестации |
|  | Стабильность и рост качества обучения (позитивная динамика качества знаний обучающихся за последний год) с 55% до 60 % | - Оценки промежуточного и итогового контроля. |
|  | Результаты ГИА 100% участников ГИА, получивших аттестаты до 1 августа | Оценка результатов ГИА. Численность выпускников, участников ГИА получивших аттестаты до 1 августа (первая волна) классы Учебный год; 9; 11. 2021-2022; 100 %; Нет класса. 2022-2023; 100 %; 100 %. 2023-2024; 100 %; 100 %. |
|  | Положительная динамика в получении обучающимися призовых мест в предметных олимпиадах и конкурсах на муниципальном, региональном, федеральном, международном уровнях с 30 % до 45% | Результаты победителей и призеров предметных олимпиад и конкурсов на муниципальном, региональном, федеральном, международном уровнях |
|  | Положительная динамика по процедурам оценки качества образования (НИКО, ВПР, функциональная грамотность) ВПР - от 53 % до 60 % Функциональная грамотность – от 25 % до 35% | Оценка результатов НИКО, ВПР, функциональной грамотности |
| Методы сбора и обработки информации | Методы сбора информации: анализ документов (отчетов учителей); статистических и аналитических результатов ГИА, ВПР, НИКО, Международных сравнительных исследований по оценке качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS), ВОШ, мониторинговые исследования на муниципальном уровне, тестирование, социологический опрос (контекстные данные ОУ). Использование информационных систем: Федеральная информационная система оценки качества образования (ФИСОКО), федеральная информационная система оценки качества образования (база результатов Всероссийских проверочных работ), федеральная информационная система оценки качества образования (база результатов Национальных исследований качества образования), федеральная информационная система оценки качества образования (база результатов общероссийской и региональной оценки по модели PISA), база результатов международных сопоставительных исследований в сфере образования (PIRLS, TIMMS, PISA и др.), Методы обработки информации: комплексный анализ, структурирование данных, автоматизированная обработка. |  |
| Сроки и этапы реализации проекта | 1 этап подготовительный (01.11.2021-25.12.2021 г.) - проведение аналитической и диагностической работы; - разработка нормативной базы; - утверждение внутришкольной модели зачетной системы оценивания обучающихся; - корректировка образовательных и рабочих программ; - разработка методических материалов, критериев оценивания, методов сбора информации; - ознакомление всех участников образовательных отношений (обучающихся, педагогов и родителей) с зачетной системой оценивания. 2 этап Практический (10.01.2021 – 27.12.2022 г.) - апробирование проекта; - проведение мероприятий, направленных на реализацию проекта по внедрению зачетной системы; - формирование банка диагностических материалов; - проведение промежуточного анализа результативности внедрения зачетной системы оценивания обучающихся с последующей корректировкой в случае необходимости. 3 этап обобщения и коррекции (11.01.2023 – 01.07.2023 г. ) Информацинно-аналитическая деятельность. - сбор и оценка материалов; - сопоставление показателей за период до и после внедрения зачетной системы оценивания; - анализ воздействия зачетной системы, выявление отрицательных и положительных тенденций реализации проекта; - подведение итогов и постановка задач нового уровня. |  |
| Основные мероприятия | Управленческие документы. - Разработка нормативно-правовых документов, методических материалов, критериев оценивания, методов сбора информации, дорожных карт с перечнем мероприятий. - Организация консультационного сопровождения проекта. - Проведение мониторинговых обследований (анализ динамики показателей, комплексную оценку и др.). - Обучение педагогов зачетной системе оценивания. - Проведение семинаров, мастер-классов по вопросам качества образования. - Проведение родительских собраний. |  |
| Ожидаемые конечные результаты проекта | 1. Действующая внутришкольная модель зачетной системы оценивания обучающихся. 2. Повышение успеваемости и уровня качества знаний обучающихся. 3. 100% обучающихся получивших аттестаты до 1 августа. 4. Увеличение количества обучающихся, получающих призовые места в предметных олимпиадах и конкурсах на муниципальном, региональном, федеральном, международном уровнях. 5. Увеличение роста учебных достижений обучающихся. 6. Повышение уровня функциональной грамотности обучающихся. 7. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, их мотивации, ответственности за результаты своего труда. |  |
| Исполнители | Мамро Г.Н – директор Тищенко Л.Н. – заместитель директора по УВР Истратова Т.А. – руководитель МО начальных классов Кафарова Л.В. – руководитель МО естественно-математического цикла Коренева О. П. – руководитель МО кл.руководителей |  |
| Порядок управления реализации проекта | Управление реализацией Проекта осуществляется директором школы. Результаты контроля и реализации Проекта представляются ежемесячно (по запросу) на заседании педагогического совета школы, включаются в Публичный доклад, отчёт по самообследованию и публикуются на сайте Школы. |  |